材料一：

童心共享“和美乡村” 少年畅想“共富田园”

—永康市青少年宫2024年“美丽浙江”主题活动设计方案

- 一、活动背景和目的：

- 为庆祝中华人民共和国成立75周年和少先队建队75周年，引导青少年学习“绿水青山就是金山银山”重要理念，感受实施“千万工程”和建设“美丽浙江”的巨大成就，从儿童视角了解新农村发展变迁，抒发对家乡赞美之情，展望浙江共同富裕示范区的美好愿景，培养青少年热爱党、热爱祖国、热爱家乡的情感。

- 二、举办单位：

- 主办：永康市少工委、永康市青少年宫

- 协办：相关的乡镇团委、学校少工委、社区少工委、

- 家门口青少年宫

- 支持：农业农村局、文旅局、水务局等

- 三、活动主题：

- 寻找乡村之美

- 四、活动时间：

- 2024年4月至10月

- 五、参加对象：

- 全市青少年通过线上报名均可参与。

- 六、活动内容：

- 根据青少年的身心特点，结合永康乡村的地方特色，用青少年喜闻乐见的形式，紧扣“寻找乡村之美”主题，设计“童行游乡村”“童眼访乡村”“童言赞乡村”“童味品乡村”等四大版块的系列活动。

- 第一版块：青少年“童行游乡村”系列活动

- （一）开展“乡村蝶变”网红村走读活动

- 1.活动目的：选点省级未来乡村-大陈村作为活动地，了解大陈村在“绿水青山就是金山银山”理念指导下，发展成为“美丽生态旅游样板村”的背后故事。实地感受从偏僻山村向美丽乡村转型，从村貌脏乱向精品村蜕变，从“落后村”向“网红村”跨越的发展历程，解答乡村发展密码。

- 2.活动形式：以走读形式了解美丽乡村建设。

- 3.走读内容：分为三个部分进行，一是参观大陈村，了解现代农村风貌，了解乡村振兴和“千万工程”成果；二是了解山村建筑、木廊桥构造，动手进行木桥搭建等体验项目；三是了解特色农业产业“大陈舜芋”种植过程，亲手种育芋苗等体验项目。

- 4.活动人数：每批40人，分5批开展，人数约200人。

- 5.活动时间：4月中下旬的每周日下午。

- 6.活动准备：包括出行车辆、路线踩点、知识讲解、行装配备、安保举措等。

- 7.活动宣传：以推送活动微信为主要形式，在活动前依托微信进行线上报名。在活动结束后，推送活动开展情况。

- （二）开展“古村遗韵”乡村古建研学活动

- 1.活动目的：通过走进国家级历史文化名镇—芝英镇，在青砖黛瓦、古祠古建、市井长巷中，触摸千年乡村古镇之美，感受在“千万工程”推动下，在古新交融中，勾勒出古村“最江南”的华丽转身。

- 2.活动形式：探访古祠古建，传承家风家训，体验木工木建，探研乡村“美在哪、为何美、怎样更美”的研学小课题。

- 3.活动内容：一是走进形如棋盘的古村镇“两区十八街”，近身参观古道、古祠、古民居，了解历史沿革、先贤名人、家族溯源等；二是在古建修复现场，参观修复过程并亲手体验木工榫卯构建的拼装；三是参观各个祠堂中开办的摄影展、楹联展、乡贤展和廉风传承馆、非遗馆、大师工作室等，体验文化遗迹的活化传承，学习传统家风家训；四是在古私塾内召开“乡村之美小研讨会”，分析、交流、感悟我省实施“千万工程”的现实意义。

- 4.活动人数：约200人，分4队分路线交叉进行。

- 5.活动时间：7-8月份。

- 6.活动准备：包括出行车辆、路线踩点、研讨话题设计、知识讲解、行装配备、安保举措等。

- 7.活动宣传：以推送活动微信为主要形式，在活动前依托微信进行线上报名。在活动结束后，推送活动开展情况。

- 第二版块：青少年“童眼访乡村”系列活动

- （三）开展“追忆奋斗岁月”农业水利工程参访活动

- 1.活动目的：带领青少年走进七十年代的大型农业灌溉和水利工程杨溪水库，追忆火红岁月中改天换地的奋斗故事，传承艰苦奋斗的乡村创业精神。

- 2.活动形式：参访大型农业水利工程。

3.活动内容：一是参观水库大坝外景，了解大坝坝体结构；二是聆听水库建设历史讲座，了解水库在农业灌溉、山区防洪、村民供水、农村发电等方面的综合利用功能；三是参观水库水文化展馆，观看当年水库建设的图片、宣传片、建设发展历程和历史文物，直观感受“兴水利、惠民生、促发展”的重要性。

- 4.活动人数：约100人。

- 5.活动时间：8月份。

- 6.活动准备：包括对接水务局、出行车辆、知识讲解、安保举措等。

- （四）开展红领巾小记者寻访乡村劳模活动

- 1.活动目的：通过寻访老一辈乡村创业者，聆听他们在改革开放的春风里，发家致富、务实创业的经历，感受勤劳吃苦、敢想敢干的劳动精神。

- 2.活动形式：寻访乡村创一代的劳模人物。

- 3.活动内容：一是通过听故事、忆往昔了解农村创一代人的创业致富事迹；二是通过两代人谈感悟，畅谈劳动发家、知识致富的道理；三是进行采访稿件构思交流。

- 4.活动人数：每批安排20名小记者，开展5次寻访，约100人。

- 5.活动时间：5月份的每周日。

- 6.活动准备：寻访对象联系、话题设计、人物资料查备、采访培训、撰稿辅导、安保举措等。

- 第三版块：青少年“童言赞乡村”系列活动

- （五）举办“和美乡村 共富田园”永康市红领巾宣讲比赛

- 1.活动目的：宣讲传播我市乡村振兴成就、家乡发展变化、乡村人文自然风貌、乡村建设模范人物事迹。

- 2.活动形式：宣讲比赛。

3.活动内容：一是各校少先队组织开展校级初选；二是在青少年宫进行宣讲决赛；三是组织获奖选手，在乡村实地录制“和美乡村 共富田园”红领巾宣讲视频，在新媒体平台进行推送展示。

- 4.活动人数：参加初选约1100人，参加决赛约120人，共约1220人次。

- 5.活动时间：6-7月份。

- 6.赛务准备：下发比赛文件；发动各校进行初选；赛务工作人员分工；赛场的场景设计；音响、灯光、LED屏幕、横幅的布置；确定摄影摄像机位；场内外清洁整理；场外签到席、红毯、留影墙的布置；评委席、记分席、观众区布置；联系对接决赛评委和颁奖嘉宾；制订细化评分标准和各类防范预案；联系新闻媒体，编辑微信推送初稿；撰写新闻通稿、致辞稿、主持词；选手参赛规则对接、赛序抽号、适应性走台；赛前场地复检等。

- 第四版块：青少年“童味品乡村”系列活动

- （六）开展“农味晒秋”农闲体验活动

- 1.活动目的：通过参与“晒秋”，深化对农耕文化的认识，体验乡村生活的烟火气，感悟丰收喜悦。

- 2.活动形式：结合乡村举办的“晒秋节”，组织青少年参与童趣晒秋。

- 3.活动内容：一是组织青少年在乡村市基、市集等地，晾晒自带的粮食、干果，拼图村味画卷；二是走进乡村街巷，品尝烤包子、豆腐丸等乡间美食，亲手体验永康小麦饼、肉麦饼、麻糍等制作，品味乡村风土人情。

- 4.活动人数：分3次进行，共220人。

- 5.活动时间：中国农民丰收节（秋分时节）或10月份。

- 6.活动准备：对接活动场地、准备晒具、事前美食踩点、食材套餐预订等

- 七、活动评价：

- 1.结合“红领巾奖章”的激励规则，制订每场活动的表现评价办法。

- 2.根据青少年在活动中的综合表现，设定“宣讲章”“寻访章”“劳技章”“体验章”等校外活动特色章目。

- 3.在单场活动结束后进行奖章颁授。

- 八、活动宣传：

- 1.活动前期，利用青少年宫公众号发布活动讯息，进行线上报名等。

- 2.邀请永康市融媒体中心、《永康日报》社、永康电视台等新闻单位报道活动新闻；整理报道素材，争取向“学习强国”、金华新闻等平台报送。

- 3.邀请永康市青年摄影协会、社会性网媒参与活动现场拍摄。

- 4.办公室编辑微信讯息，活动后及时推送活动报道。

- 5.活动部负责准备提供新闻通稿、活动方案等报道素材，供新闻单位借鉴使用。

- 九、人员分工：

- 1.活动部陈黎明老师负责活动的策划组织、相关单位对接、设计审核、文稿撰写等。

- 2.活动部朱路艳老师负责活动的耗材采购、器材准备、保险办理、车辆联系、经费预算、场地布置等。

- 3.办公室应秀贤老师负责经费结算、后勤人员安排、媒体对接等。

- 4.带队管理由全宫教师、校外辅导员、乡村志愿者等分工负责。

- 十、成效预期：

- 1.增进青少年对实施“千万工程”和建设“美丽浙江”给永康乡村带来巨大变化的认识。

- 2.通过丰富的活动载体设计，增进活动的趣味性、教育性、实践性，提升活动的育人效果。

- 3.丰富青少年的社会阅历和乡村知识，增强综合实践能力。

- 十一、经费预算：

- 该活动由四大版块系列活动组成，经费预计约11万元，费用分摊成本约每人次50元。以上报“三重一大”会议审定后的预算为准，根据实际情况，按《单场活动经费预算清单》执行。

- 1.“童行游乡村”系列活动费用约为3.8万元，其中：

- 网红村走读活动：3200元/场

- 租赁45座大巴车：1800元/场

- 出行人身意外保险：400元/场

- 合计4场：21600元

- 乡村古建研学活动：2000元/场

- 45座大巴车租赁：1800元/场

- 出行人身意外保险：400元/场

- 合计4场：16800元

- 2.青少年“童眼访乡村”系列活动费用约为2.6万元，其中：

- 农业水利工程参访活动：1750元/场

- 租赁45座大巴车：1800元/场

- 出行人身意外保险：350元/场

- 合计3场：11700元

- 寻访乡村劳模活动：1200元/场

- 租赁45座大巴车：1500元/场

- 出行人身意外保险：200元/场

- 合计5场：14500元

- 3.青少年“童言赞乡村”系列活动费用约为2.7万元，其中：

- 红领巾宣讲比赛决赛LED屏：9800元/场

- 评委费：1500元/人（6-8人）

- 赛场布置：5200元/场

- 合计2场：初赛 决赛

- 4.青少年“童味品乡村”系列活动费用约为2.8万元，其中：

- 晒秋体验活动：6570元/场

- 租赁55座大巴车：2200元/场

- 出行人身意外保险：750元/场

- 合计3场：28560元

- 十二、安全预案（简略）：

为加强“寻找乡村之美”永康市青少年宫2024年“美丽浙江”主题活动的安全保障工作，结合本次活动开展的实际情况，制定本预案。

- （一）适用范围

活动中因自然灾害或人为因素而引起的突发事件：如交通事故、构筑物坍塌、踩踏事故、触电或火灾事故、刑事或恐怖暴力案件等不可预见的突发性事件，需要迅速做出响应，启动预案。

（二）总体原则

- 1.预防为主。事前确认场地、路线是否安全合理，是否存在安全隐患。对参与活动的辅导员、工作人员开展安全防范培训，明确安全管理要求。提醒参与活动青少年安全注意事项，提高防范意识。

2.迅速处置。如发生突发事件，相关人员应立即做出反应，在及时上报上级部门同时，迅速采取救护控制措施，最大程度地减少伤害和影响。

3.以人为本。把人员（特别是青少年）的健康和生命安全作为首要责任。事前要采取避险措施，最大程度地杜绝人员伤害。

4.科学协作。明确人员责任和分工，按照各自职责，做到各尽职守、各司其职、通力合作。

（三）职责分工

1.联络协调。协调应急过程中的后勤保障，联络需要援助的有关部门。

2.安全保卫。查补安全漏洞，维护现场秩序，及时组织人员实施应急处置。

3.医疗救治。联系医院迅速组织医疗救治工作。

4.事故通报。及时上报突发事件情况。

（四）处置措施

1.在统一指挥下部署突发事件应急救援预案的实施。

2.如发生突发事件，首先利用和发挥现场人员作用，对已有资源进行整合，组织人员疏散和开展现场抢险。

3.根据事态发展，启动社会应急公共资源，协助有关部门做好应急救援工作，最大限度地降低事故带来的伤害。

4.定期通报事故现场的发展态势。

5.配合进行事故调查，做好稳定秩序和安抚工作。

（五）突发事件应对工作小组（略）

永康市青少年宫活动部

2024年4月

材料二：

在实践中寻找乡村之美

在感悟中体会美丽浙江

—永康市青少年宫2024年“美丽浙江”主题活动成效

今年，永康市青少年宫按照省青少年校外教育中心工作部署，落实《关于开展第十二届“美丽浙江”青少年主题活动的通知》文件要求，开展了“寻找美丽乡村之美—第十二届‘美丽浙江’青少年主题活动”。主要取得成效如下：

1.紧扣主题、优化构思。贯彻文件要求，紧紧围绕“寻找美丽乡村之美”主题，进行活动的创意构思和载体设计的。将活动划分为“童行游乡村”“童眼访乡村”“童言赞乡村”“童味品乡村”等4大版块,设计6大项活动，用青少年乐于接受、喜闻乐见的载体，丰富活动的多样性。

- 2.多家联动、广泛开展。活动在由市少工委、市青少年宫联办的基础上，联合了农业农村局、文旅局、水务局等相关部门的资源支持，整合了相关乡镇的团委、学校少工委、社区少工委等力量，以及带动各社区家门口青少年宫共同参与实施，形成了活动组织合力。自四月份启动以来，共有2300多人次青少年直接免费参与，达到了“零门槛参与，普惠性服务”的公益效果。

3.实践育人、思政引领。活动的目的在于育人，育人的途径在于实践。广袤的乡村大地是今年“美丽浙江”主题活动的“大课堂”“大阵地”。活动通过引导青少年“游乡村、访乡村、品乡村、赞乡村”，在亲身、亲眼、亲手、亲自的活动实践中，寻找乡村之美，体会美丽浙江。进而感悟到“乡村之美，美在乡村的景、乡村的人、乡村的物、乡村的情”的思考，并引发了“是党和政府的惠农政策，是我省实施的“千万工程”造就了乡村之美”的体会认识，增强了青少年爱党、爱国、爱家乡的朴素感情。

4.提升能力、培育乡情。在一系列活动中，青少年动手、动脑、动心、动眼，学会了许多农事技能，开阔了农耕视野，体会农闲情趣，认识农村带头人，丰富了社会阅历，提升了社会实践能力。活动带着青少年走进乡村，脚上沾满了乡土，滋生的是浓浓乡情。让青少年看到了新农村的建设与发展，发现了乡村的时代变迁，增进了对乡村生活的眷恋和向往，更是看到了社会主义新农村的美丽画卷。

材料三：

更待在活动深化中发现乡村全景之美

—永康市青少年宫2024年“美丽浙江”主题活动反思

活动实施的过程也是活动反思的过程。在活动结束之余，总结后有以下思考：

1.活动内容和形式可以更加丰富。以“美丽浙江”为主题的活动是份题材宽广的答卷，乡村之美的范畴也非常宽泛。在活动的内容设计，活动的组织形式等方面还有很大的创意空间。在把握实践性、教育性、参与度的目标下，今后的活动形式还可以更加丰富多样。

2.活动内涵可以更加深化。乡村之美不仅在于直观视野，还有内涵的美。今后的活动要更加深入到乡村的精神之美、文化之美、民俗之美，以活动发现乡村的全景之美。